## Тест-план
Наименование проекта: Вэб-решение для отправки налоговой отчётности |  | Introduction: | Модуль формирования налоговой отчётности для последующей отправки
Дата завершения первого этапа | 2022-05-15 | Objective: | Получение положительной обратной связи по корректности работы данного модуля
Дата сдачи проекта | 2022-09-15 | Principles: | Соблюдение норм налогового законодательства, участие конечных пользователей, оптимальное количество документации.
In Scope |  | Entry conditions (for test execution) |  | People (Team)
1 | A/В тестирование | 1 | MVP | 1 | Менеджер проекта | Тестирует по методу блэк-бокса
2 | Функуиональное тестирование | 2 | Протоколы передачи данных | 2 | Тестировщики | …
3 | Законодательное тестирование | 3 | Точка входа API | 3 | Разработчик | …
4 | Нагрузочное тестирование | 4 | Нет серьёзных блокирующих багов | 4 | Конечные пользователи | …
5 | Операционное тестирование | Exit conditions (for test execution) |  | 5 | …
6 | Интеграционное тестирование | 1 | Все указанные типы тестирования завершены | Test Environment
7 | Тестирование плагина | 2 | Нет багов с высоким приоритетом критичности | 1 | Предполагается, что пользователи будут работать в браузерах: Mozilla, Edge, Chrome, Opera
8 | Тестирование информационной безопасности | 3 | Устойчивость к отказам | 2 | Предполагается, что пользователи будут работать в ОС WINDOWS 8+
9 | … | Risks |  | 3 | …
Out of Scope |  | 1 | Неправильно спроектированная архитектура | Timescales (each iteration)
1 | Контрактное тестирование | 2 | Отсутствие интеграции | 1 | Планирование | 2 дня (15.05-17.05)
2 | Входные даннные | 3 | Изменения в регламенте отправки отчётности | 2 | Тест-анализ | 2 дня
3 | Автоматизация тес-плана для заполнения формы | 4 | Некорректная оценка трудозатрат | 3 | Выполнение теста сбора налоговой отчётности | 1 день
4 | … | 5 | Человеческий фактор (…) | 4 | … | …
5 | … | 6 | … | 5 | … | …