## Описание документа
Отчет о полученных уроках (Lessons Learned)
Название проекта | Проект по разработке системы продвижения новостного портала
Описание проекта | Разработка решения для продвижения вэб-портала
PM проекта | Иванов И.И.
Спонсор проекта | Сергеев Ю.А.
Пользователь проекта | Отдел маркетинга
Цели:
1. Помочь проектной команде в определении корневых причин проблем и потенциальных способов их решений 2. Определить возможные пути повышения результативности будущих проектов 3. Помочь при планировании и разработке бюджета будущих проектов 4. Предотвратить повторение ошибок предыдущих проектов 5. Предать лучшие идеи проекта другим проектным командам
Руководство по выполнению отчета:
1. Отчет о полученных уроках готовиться для каждого проекта отдельно. 2. Раздел "Описание документа" содержит основную информацию о проекте и рекомендации по выполнению отчета. 3. Раздел "Полученные уроки" содержит перечень вех проекта и основные уроки, полученные при их реализации. 4. Раздел "Акт приема-сдачи отчета" содержит наиболее важные уроки полученные в ходе реализации проекта и удостоверение ключевых персон о приеме отчета. 5. Все уроки следует заполнять в специально подготовленную таблицу. Таблица содержит следующее графы: 5.1. Сфера применения - указывается сфера/область/веха проекта/отдел получения урока. 5.2. Описание - подробное описание полученного урока 5.3. Классификатор - определяется классификатор для конкретного пункта: 5.3.1. LL (Lessons Learned) - полученный урок, применимый к аналогичным проектам 5.3.2. L2L (Lessons To Learn) - полученный урок, применимый к СМК организации 5.4. Причина - причина возникновения проблемной ситуации 5.5. Последствия - последствия возникновения проблемы, решение проблемы 5.6. Рекомендации – идеи, дополнения, заметки и рекомендации проектной команды
Использование отчетов:
1. Отчеты о полученных уроках следует объединить в систему и классифицировать по следующим признакам: 1.1 Сфера применения 1.2 Классификатор LL 1.3 Классификатор L2L 2. Пересмотр пунктов классифицированных по сфере следует проводить руководителям функциональных отделов. 3. Пересмотр пунктов с классификатором LL следует проводить лидерам проектов на начальных стадиях проектов, но не реже чем раз в полгода. 4. Пересмотр пунктов с классификатором L2L следует проводить всему руководящему составу организации не реже чем один раз в квартал.

## Полученные уроки
Отчет о полученных уроках (Lessons Learned)
Название проекта |  |  | Проект по разработке системы продвижения новостного портала
Веха |  | Привлечение пользователей через рекламу публикаций на Facebook
Сфера | Описание | Классификатор |  | Причина | Последствия | Рекомендации
Оценка ресурсов | Недооценка работ по интеграции с Facebook Add | LL |  | Отсутствие экспертизы по данной теме в команде | Веха была поставлена на месяц позже запланированного срока | 1. Отдавать оценку на outsource (найти эксперта, который сделает оценку за нас) - так она будет точнее. 2. Если пункт 1 невозможен - делать короткий 2-х недельный проект с целью изучить АПИ в работе и получить хотя бы начальную экспертизу.
Документация | Из проекта уволился разработчик и мы снова потеряли экспертизу в Facebook API. Новый человек потратил много времени на вхождение в проект. | LL |  | Отсутствие документации к модулям работы с API, которые мы делали в рамках проекта | Отставание по срокам, несколько задач пришлось переделывать из-за допущеных ошибок по причине отсутствия знаний | Есть стандарт компании, гласящий о том, что "мы документируем только те части системы, активная разработка которых закончена" Этот стандарт не должен распространяться на те части системы, где в компании низкая экспертиза и есть риск bus-фактора.
Веха |  | Закупка услуг разработчиков
Сфера | Описание | Классификатор |  | Причина | Последствия | Рекомендации
Закупки | Отставание по срокам проведения закупки ввиду необходимости проведедения повторного конкурса на выбор компании, предоставляющей услуги по разработке ПО. | LL / L2L |  | 1. Некорректно спланированный бюджет в меньшую сторону. 2. Не достаточно детальный анализ рынка компаний, предоставляющих услуги по разработке ПО. 3. При проведении повторного конкурса пришлось запускать тендерную документацию на согласование на повторный круг через всех специалистов, ранее её согласующих, хотя корректировка тендерной документации была только в части увеличения начальной максимальной цены. | 1. Отставание по срокам реализации проекта на месяц. 2. Превышение бюджета на 5%. | Для PM: 1. Проводить детальный анализ рынка на данные услуги. 2. Планировать целевые резервы в бюджете. Для заказчика: 1. Внести корректировки в Процедуры по закупкам в части, касающейся запуска на согласование тендерной документации при повторном проведении конкурса (ретендере): - изменения в тендерной документации при повторном запуске должны согласовывать только специалисты, в зоне ответственности которых находятся вносимые изменения.
Веха
Сфера | Описание | Классификатор |  | Причина | Последствия | Рекомендации
Веха
Сфера | Описание | Классификатор |  | Причина | Последствия | Рекомендации
Веха
Сфера | Описание | Классификатор |  | Причина | Последствия | Рекомендации

## Акт сдачи_приема документа
Отчет о полученных уроках (Lessons Learned)
Название проекта | Проект по разработке системы продвижения новостного портала
Наиболее важные факторы, повлиявшие на достижение целей проекта
Достижения проекта |  | Влияющие факторы
Допродажа нового проекта |  | 1. Цели проекта по привлечению пользователей были выполнены через 3 месяца после финальной поставки 2. Мы написали клиенту через 3 месяца после поставки, чтобы узнать результаты. Клиент поделился сложностями в интерфейсе - которые мы и договорились исправить новым проектом
Факторы, помешавшие достижению целей
Недостатки проекта |  | Влияющие факторы
Првеышение бюджета на 30% |  | Слишком поздно привлекли на проект эксперта по незнакомой нам технологии. При этом эксперта мы нашли на UpWork менее чем за неделю. Очевидно такого эксперта нужно было подключить еще на этапе оценки проекта
Информация не вошедшая в основной раздел отчета
Вывод о сдаче/приеме отчета
PM проекта
Проектная команда (TeamLead разработки, другие ключевые специалисты)
Заказчик проекта
Product owner
Спонсор проекта